项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-高层次人才引进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄滨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64887437 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.600000 |  | 59.600000 | 59.599897 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.600000 |  | 59.600000 | 59.599897 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：举办工作坊及讲座2次/年，参与专业建设和团队建设会议至少1次/年，参与本科生或研究生必修课教学2门/年，参加学校的重奏组合中的演奏至少1次/年 |  |  |  |  |  | 举办工作坊4次、参加学校的重奏组合中的演奏2次、参与管弦系专业建设和团队建设会议，中国乐派8+1、思政+X课程标准研讨会筹办会议1次；参与本科或研究生必修课教学2门，分别为室内乐（管弦）、大提琴专业主课。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办工作坊及讲座 |  | 2次/年 |  | 4次 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与管弦系专业建设和团队建设会议 |  | 1次/年 |  | 1次 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与本科生或研究生必修课教学 |  | 2门/年 |  | 2门 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参加学校的重奏组合中的演奏 |  | 1次/年 |  | 2次 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 受益学生 |  | 管弦系全体学生 |  | 管弦系全体学生 | 15 |  | 12 |  | 质量指标申报初期未进行量化、细化 |  |
|  |  | 时效指标 | 举办工作坊及讲座 |  | 2022年1-12月 |  | 按期完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与管弦系专业建设和团队建设会议 |  | 2022年1-12月 |  | 按期完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与本科生或研究生必修课教学 |  | 2022年1-12月 |  | 按期完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参加学校的重奏组合中的演奏 |  | 2022年1-12月 |  | 按期完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤59.6万元 |  | 未超支 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 师资队伍建设水平 |  | 提高 |  | 提高了师资队伍建设水平 | 15 |  | 12 |  | 效益效果有待进一步发挥 |  |
|  |  |  | 教学体系建设 |  | 进一步完善 |  | 进一步完善了教学体系建设 | 15 |  | 12 |  | 效益效果有待进一步发挥 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | 95%以上 |  | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.00 |  |  |  |